## Sheet1
Lancement des graines
Task | w/c Mar 1 | w/c Mar 8 | w/c Mar 15 | w/c Mar 22 | w/c Mar 29 | w/c Apr 5 | w/c Apr 12 | w/c Apr 19 | w/c Apr 26 | w/c May 3 | w/c May 10 | w/c May 17 | w/c May 24 | w/c May 31 | w/c 7 June | w/c 14 June | w/c 21 June
Décider des graines à inclure dans les nouveaux paquets et du nom de la gamme.
Contacter les fournisseurs de graines et convener des coûts et de la quantité de stock à commander.
Travailler avec le graphiste sur le design des paquets et les informations à inclure sur l'emballage.
Organiser et réaliser une séance photo pour les images à utiliser sur les paquets, le matériel promotionnel et les pages du site Web, et envoyez-les aux imprimeurs/designers pour qu'ils les mettent en ligne.
Travailler avec le graphiste pour ajouter de nouvelles pages à votre site Web sur les nouveaux produits/gamme.
Planifier la campagne de promotion, y compris la création et la distribution de dépliants, de messages sur les médias sociaux, de bulletins d'information aux clients/stockistes pour promouvoir le lancement des nouvelles graines.
Établir le budget prévisionnel des dépenses pour le lancement, y compris le stock, la distribution, le matériel promotionnel, le travail de conception.
S'adresser aux points de vente qui vendent déjà les produits de l'entreprise pour promouvoir le lancement des graines et obtenir des commandes de stock et de matériel promotionnel.
Rédiger un communiqué de presse et distribuez-le à la presse locale, aux magazines de jardinage et de style de vie et aux sites Internet avant le lancement.
Informer le personnel du lancement et de la manière de traiter les commandes.
Assurer des commandes régulières de stock auprès des fournisseurs
Passer en revue l'activité de lancement et notez les défis et les changements à apporter pour les prochains lancements.
Surveiller les réseaux sociaux pour obtenir des réactions sur la gamme